

**遴选公告**

赤壁市赤马港建筑安装工程有限公司诚挚邀请您参加我司“赤马港片区安置房小区”项目“水电清包”工程报名。**此遴选活动为企业内部制度，解释权归赤马港建筑公司市场拓展部，请报名人关注自身报名邮箱得知最终结果。**

1. **项目名称：**“赤马港片区安置房小区”项目“水电清包”工程。

**二、项目地址**：赤壁市北山幼儿园东侧。

**三、项目规模：标段一：**2#、3#、4#及部分地下室，建筑面积约28000㎡（主楼建筑面积约20600㎡，地下室建筑面积约7400㎡（含人防地下室1700㎡）。**标段二：**1#、5#、6#、7#及部分地下室，建筑面积约28900㎡（主楼建筑面积约20400㎡，地下室建筑面积约8500㎡）。

**四、承包范围**：施工图纸范围内所有水电工程施工内容及所有安全文明措施。包含但不限于以下内容：（1）给水系统预埋及安装；（2）排水系统预埋及安装；（3）照明系统线路设备及开关预埋及灯具安装；（4）避雷系统安装；（5）施工临时用一级配电箱至二级配电箱线路的安装、维修、保养、拆除、回收工地指定仓库；（6）电梯井排水系统、防尘设备安装、维修及拆除；（7）等电位安装；（8）室内强电、弱电预埋；电梯强电、弱电预埋；（9）楼宇可视对讲系统管线预埋；（10）商铺、电井强弱电桥架预埋及安装；（11）除人防设备由人防专业班组安装外的所有人防相关的水电预埋及安装（如排水管道、穿墙套管、电力管预埋、防爆按钮安装及穿线等）；（12）承包范围内的管线防锈、防腐、保温；所有预留洞及套管的留设及封堵，管井照明预埋及安装，管道及箱体的预留预埋、相关实验调试（包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收），设备设施的就位与安装调试，预埋管路应带丝并保证畅通；（13）乙方自行配备施工所用辅材、机械、设备；**辅材进场前需提供样品，满足甲方要求；**（14）现场安全文明施工所涉及到的所有材料及用工；（15）施工区域范围内清扫；（16）现场施工用电、用水由发包人承担，因乙方自身办公、住宿等原因产生的水电费均由乙方承担（包括但不限于：管理人员住宿、板房办公等，乙方需在进场前自行安装水电表）；（17）施工现场禁止留宿，禁止煮饭，禁止重大安全隐患行为的出现；（18）**施工以图审施工蓝图及合同约定事项为依据，且承包人报价已充分考虑施工期间各种影响单价的因素，如辅材、人工价格上涨、窝工、加班等因素。合同单价不再调整**；（19）合同承包范围内的事项不得产生任何杂工费用由甲方承担；（20）**发包人有权根据承包人现场施工质量、进度、安全、现场文明施工等情况随时调整承包人的承包范围，且承包人应全力配合，需要承包人退场的，发包人按承包人已完成合格工程量办理结算，承包人不得提出其它任何索赔要求；**（21）因外部因素或甲方原因，形成项目停工、停建、减少工程量等情况，甲方按乙方已完成合格工程量进行结算，乙方不得向甲方提出其他任何索赔；（22）因承包人自身原因造成项目不能验收，达不到业主方要求的，发包人不支付工程款，所有损失都由承包人自行承担；（23）电梯井：满足电梯厂家安装要求（含二次深化设计）。

**五、施工范围界限**：（1）排烟风机、消防喷淋水泵、排污泵等用电设备，由乙方送电至末端配电箱，其余配电箱设备安装以及出线部分施工由消防专业负责；（2）消防照明应急灯、疏散指示灯，管线预埋及灯具安装由消防专业负责；（3）给水干管就近施工至室外离外墙10m内阀门井内，室内排水干管就近接至室外离外墙10m内检查井内；（4）地下及屋顶消防水箱、消防水泵、排污泵等给排水管道设备安装由消防专业队伍负责；（5）屋顶生活水箱给水干管就近从消防水箱给水干管上开T接入，室外给水环管由消防队伍施工。

**六、工程量：**（1）基础不计面积，主楼面积以测绘报告测绘面积为准，地下室面积以施工蓝图面积为准，坡道、门楼不计算面积；（2）最终面积不得超过审计报告面积；（3）合同范围内未施工内容，按市场单价计算扣减合同总金额；（4）计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》及现行定额中的计算规则执行。

**七、承包方式：甲方提供主材，乙方提供辅材及施工设备。详见水电清包施工合同。**

**八、质量要求**：（1）合格，根据承包合同要求，乙方承包的所属工程质量必须达到一次交验合格，符合国家工程质量验收标准。（2）所有工序必须样板先行，未达到业主、甲方、监理要求的，一律不得进入下道工序。**（3）需要前期预埋套管的一律按要求预埋到位，未按要求预埋的，按1000元/处进行处罚。**

**九、安全要求：**确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零。

**十、现场文明施工要求：**达到赤壁市赤马港建筑安装工程有限公司现场文明施工标准化要求。

**十一、工期要求：**（1）总工期300个日历天。具体开工日期以项目部通知为准。为确保项目在约定工期内完工，乙方在特定时间段必须分两班倒作业，未按要求落实的，视为乙方违约，每天承担5000元的违约责任。（2）总工期每逾期一日，按1000元/天向甲方支付违约金。工期不因任何因素作出调整，包括但不限于：天气等。

**十二、报名要求**

**1.资质要求：**（1）以公司报名的需提供合法有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件，且证件均在有效期内，营业执照经营范围涵盖施工内容。（2）以个人报名的需提供个人身份证等证明资料。

**2.业绩要求：**报名人或拟派现场负责人近3年至少已完成过1项经验收合格的类似工程（类似工程指建筑面积在20000㎡以上的水电安装工程），提供合同（原件扫描件）、发票（原件扫描件）。**未按要求提供的，视为无效报名文件。**

**3.现场人员要求：**（1）按需要配置**现场履职人员**，不得低于以下标准，现场负责人1名、施工员1名、专职安全员1名、杂工1名。（2）提供现场负责人、施工员、专职安全员名单及联系方式，供发包人进行核实。经核实，如存在以下2种情况，视为无效报名文件。①无法到现场履职。②现场施工经验不足。（3）现场管理人员及施工员名单自进场之日起3个月内不得进行更换，每更换1人，承包人需向发包人支付违约金2万元。

**4.管理人员在岗时间：**管理人员每月在岗时间不得低于26天，公司出具承诺。

**5.信誉要求：**①报名人及拟派本项目现场负责人近三年未被列入“信用中国”“企查查”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”严重违法失信行为记录名单。②近三年未发生过重大质量、安全事故。③社会信誉较好。

**6.标段选择：报名人可报名所有标段，但最终只能中选一个标段。**

**十三、报名时间：** 2023年5月14日至2023年5月17日17:30止。

**十四、报名文件下载**：**点击本页下载报名资料。**

**十五、报价要求**

**1.最高限价：**本项目设置最高限价，主楼 15 元/㎡，地下室 9 元/㎡（含3%专票），报价不得超过最高限价，否则视为无效报名文件。

**2.报价应是施工图纸及施工合同所确定的工程范围内全部工程内容的价格表现。请仔细阅读施工图纸及施工合同，根据现有图纸及合同内容报价。如有漏项由报价人自行承担。**

**3.本项目采用全费用包干单价。**无论何种原因，报名人按所报的综合单价在风险包干范围内包干，结算时综合单价不做任何调整。

**4.有效报价前3名可进入第二轮磋商，入我司A库，后期项目同等条件下可优先参与。**报名人第二轮报价不得高于第一轮自身报价，第二轮磋商由我司分别磋商，结果不对外公布，报名人需关注自身报名邮箱得知最终结果。

**十六、履约保证金**

1.递交时间：**自收到中选通知当天递交，未在当天递交的，视为自动放弃中选资格。**

2.金额：人民币 壹 万元。

3.形式：银行转账，备注：赤马港片区安置房小区水电工程保证金。

4.账户信息：账户名称：赤壁市赤马港建筑安装工程有限公司；账号：210990584110017；开户银行：武汉农村商业银行咸宁分行赤壁支行。

**十七、报名文件要求**

1.报名文件按要求编制。

2.报名文件加盖单位公章及法定代表人或委托代理人印章或个人签名。

3.报名文件所有承诺必须盖章或签名。

4.报名文件以PDF格式递交。

5.报名文件未按上述要求递交的，报名文件无效。

**十八、报名文件递交**

**1.报名文件递交截止时间:2023年5月17日17时30分。**

2.报名文件递交邮箱：3597118868@qq.com。

3.联系电话：0715-5067092。

**十九、报名文件所需资料**

1.基础资料：①营业执照、资质证书、安全生产许可证、开户许可证、法人身份证、委托代理人身份证、授权委托书。②个人报名的提供个人身份证、学历证等基础资料。

2.业绩证明资料：施工合同（原件扫描件）、发票（原件扫描件）。

3.拟派项目负责人资料：身份证、毕业证、学历证、职称证、岗位资格证、施工业绩等资料。

4.报价表。

5.见附件（施工组织方案、承诺等）。

**备注：报名人请仔细阅读“施工合同”“施工图纸”，并对所有内容无异议。一旦中选，按约定的时间签订承包合同；否则，视为自动放弃。**

**赤马港片区安置房小区 项目（项目名称） 水电清包（工程）**

 **标段**

**报名文件**

**报名人：**  **（单位公章）**

**法定代表人：**  **（签章）**

 **日期： 年 月 日**

**附件1**

**报名表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 公司基本 情况 | 单位全称 |  | 法定代表人 |  |
| 单位地址 |  | 注册资本金 |  |
| 营业执照号 |  | 企业邮箱 |  |
| 资质证书编号 |  | 联系人及电话 |  |
| 经营范围 |  | 安全生产许可证编号 |  |
| 质量管理体系 |  |
| 职业健康安全 管理体系 |  |
| 环境管理体系 |  |
| 业绩介绍（近3年） | 序号 | 项目名称 | 承包范围 | 合同 金额 | 证明人 | 证明人 联系电话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 报名人 优势自述 |  |
| 报名人 承诺 |   本单位（本人）承诺上述信息真实有效，若有虚假，本单位自愿承担相应的法律责任。 承诺人（盖章）： 年 月 日 |

**附件2**

**法定代表人资格证明**

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （单位）的法定代表人。

特此证明。

 报名单位（公章）：

 日期: 　　 年 　　 月 　　 日

法定代表人身份证：

**附件3**

**授权委托书**

本授权委托书声明：我 　　 （姓名）系 　　　　　　　　的法定代表人，现授权委托 　　　　（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 　　　　　　　　　　“赤马港片区安置房小区”项目 标段 “水电清包” 工程的报名活动。代理人在报名、磋商、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予承认。

 代理人： 　　性别： 　 年龄：

 单　位： 　　部门： 　　职务：

代理人无转委托权。特此委托。

 报名单位（公章）：

 法定代表人（签字或印章）：

 日期: 　　 年 　　 月 　　 日

**附件4**

**报价表**

工程名称：“赤马港片区安置房小区”项目 标段“水电清包”工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程内容** | **报名标段** | **部位** | **报价** | **含税价** |
| 1 | 详见水电清包施工合同 | 一标段 | 主楼 |  元/㎡ | □3%专票 □9%专票□普票 |
| 地下室 |  元/㎡ |
| 2 | 二标段 | 主楼 |  元/㎡ |
| 地下室 |  元/㎡ |  |

备注：**（1）本项目设置最高限价，主楼 15 元/㎡，地下室 9 元/㎡（含3%专票），报价不得超过最高限价，**否则视为无效报名文件。报价为含税综合包干单价，后期不作任何调整。（2）**报名人可报名所有标段，但最终只能中选一个标段。**

 报名人（公章或签名）：

 日期： 　　年 　　 月 　　 日

**附件5 现场负责人简历**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 民族 |  | 出生年月 |  |
| 籍贯 |  | 现住址 |  | 联系方式 |  |
| 最高学历 |  | 毕业学校 |  | 专业 |  |
| 岗位证书 |  |
| 职业资格 |  |
| 主要施工管理经历 |
| 起止时间 | 工程名称 | 发包单位 | 施工内容 | 证明人及联系方式 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：“现场负责人”须有类似工作经验，且提供佐证资料。

**附件6 施工组织方案**

**1、项目进度计划表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 法定代表人 |  | 联系方式 |  |
| 资质证书 |  | 现场负责人 |  | 联系方式 |  |
| 工程进度计划表 |
|  |

**2、安全管理措施**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 法定代表人 |  | 联系方式 |  |
| 资质证书 |  | 现场负责人 |  | 联系方式 |  |
| 针对本工程的安全管理措施 |
|  |

**3、质量管理措施**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 法定代表人 |  | 联系方式 |  |
| 资质证书 |  | 现场负责人 |  | 联系方式 |  |
| 针对本工程的质量管理措施 |
|  |

**4、文明施工管理措施**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 法定代表人 |  | 联系方式 |  |
| 资质证书 |  | 现场负责人 |  | 联系方式 |  |
| 针对本工程的文明施工管理措施 |
|  |

**5、承接本工程的优势**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 负责人 |  | 联系方式 |  |
| 专业 |  | 现场负责人 |  | 联系方式 |  |
| 承接施工本工程的优势 |
|  |

**附件7 施工业绩及获奖情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 法定代表人 |  | 联系方式 |  |
| 资质证书 |  | 现场负责人 |  | 联系方式 |  |
| 类似工程业绩 | 工程名称 | 施工时间 | 工程地点 | 施工内容 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：“类似业绩、获奖情况”须提供施工合同、中标通知书（如有）。

**附件****8 拟投入人员情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 岗位 | 工作年限 | 主要施工经历 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：“拟投入人员情况”须提供岗位资格证、职称证等（如有）。

**附件9**

**承诺书**

赤壁市赤马港建筑安装工程有限公司：

我司对贵司 “赤马港片区安置房小区”项目“水电清包”工程报名文件所有内容予以接受且认可，并对以下内容进行承诺：

1.我司自愿在报名文件规定时限内按照报名文件要求完成报名任务。

2.遵守相关法律法规的规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除报名资格并接受处罚。

3.报名文件内容无任何虚假。若评审过程中查出有虚假，同意作无效报名文件处理；若入选之后查出有虚假，同意废除入选资格并没收保证金。

**4.我单位经现场考察和研究贵方报名文件及施工图纸后自愿按报价表的报价承担本项目。**

5.报价文件不存在低于成本的恶意报价行为。

6.自收到贵司入围通知当天缴纳保证金。

**7.自收到贵司中选通知当天签订承包合同。否则，贵司有权选择其他单位。**

**8.已仔细阅读图纸，严格按照图纸及规范要求施工，**工程质量达到合格标准，保证一次性通过验收。若验收不合格，自愿接受按工程总造价5%处罚并整改达到合格标准为止。

9.中选以后不转包本工程，并遵守相关法律法规。

10.中选以后按报名文件中承诺拟配置的人员等资源落实到位。否则，同意接受违约处罚并没收履约保证金。

11.现场负责人具有类似工作经验，且在岗时间不低于95%。否则，贵司有权开具罚单。

**12.已仔细认真阅读《水电清包施工合同》，同意施工合同全部条款。**按照合同约定完成全部内容。

13.按合同工期施工，每逾期一日，自愿按1000元/天向贵司支付违约金。

特此承诺！

报名人（公章或签名）：

法定代表人（签字）：

  日期： 年 月 日

**附件10**

**“赤马港片区安置房小区”项目 标段“水电清包”工程**

**施工合同**

 合同编号：

**发包人（甲方）： 赤壁市赤马港建筑安装工程有限公司**

**统一社会信用代码： 91421281181314585A**

**注册地址： 赤壁市赤马港办事处**

**法定代表人： ；联系方式： 0715-5067092**

**承包人（乙方）：**

**注册地址：**

**法定代表人： ；联系方式：**

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、行政法规规定，为明确双方权利和义务，遵循平等、自愿、公平、诚信原则，甲乙双方就“赤马港片区安置房小区”项目 标段 水电清包 工程事宜协商一致，订立本合同。

**一、工程概况**

1.1工程名称：赤马港片区安置房小区 项目 标段 水电清包 工程（以下简称本工程）。

1.2工程地址：赤壁市北山幼儿园东侧。

1.3工程范围：施工图纸范围内所有水电工程施工内容及所有安全文明措施。包含但不限于以下内容：（1）给水系统预埋及安装；（2）排水系统预埋及安装；（3）照明系统线路设备及开关预埋及灯具安装；（4）避雷系统安装；（5）施工临时用一级配电箱至二级配电箱线路的安装、维修、保养、拆除、回收工地指定仓库；（6）电梯井排水系统、防尘设备安装、维修及拆除；（7）等电位安装；（8）室内强电、弱电预埋；电梯强电、弱电预埋；（9）楼宇可视对讲系统管线预埋；（10）商铺、电井强弱电桥架预埋及安装；（11）除人防设备由人防专业班组安装外的所有人防相关的水电预埋及安装（如排水管道、穿墙套管、电力管预埋、防爆按钮安装及穿线等）；（12）承包范围内的管线防锈、防腐、保温；所有预留洞及套管的留设及封堵，管井照明预埋及安装，管道及箱体的预留预埋、相关实验调试（包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收），设备设施的就位与安装调试，预埋管路应带丝并保证畅通；（13）乙方自行配备施工所用辅材、机械、设备；**辅材进场前需提供样品，满足甲方要求。**（14）现场安全文明施工所涉及到的所有材料及用工；（15）施工区域范围内清扫；（16）现场施工用电、用水由发包人承担，因乙方自身办公、住宿等原因产生的水电费均由乙方承担（包括但不限于：管理人员住宿、板房办公等，乙方需在进场前自行安装水电表）；（17）施工现场禁止留宿，禁止煮饭，禁止重大安全隐患行为的出现；（18）施工以图审施工蓝图及合同约定事项为依据，且承包人报价已充分考虑施工期间各种影响单价的因素，如辅材、人工价格上涨、窝工、加班等因素。合同单价不再调整；（19）合同承包范围内的事项不得产生任何杂工费用由甲方承担；（20）发包人有权根据承包人现场施工质量、进度、安全、现场文明施工等情况随时调整承包人的承包范围，且承包人应全力配合，需要承包人退场的，发包人按承包人已完成合格工程量办理结算，承包人不得提出其它任何索赔要求；（21）因外部因素或甲方原因，形成项目停工、停建、减少工程量等情况，甲方按乙方已完成合格工程量进行结算，乙方不得向甲方提出其他任何索赔；（22）因承包人自身原因造成项目不能验收，达不到业主方要求的，发包人不支付工程款，所有损失都由承包人自行承担；（23）电梯井：满足电梯厂家安装要求（含二次深化设计）。

1.4工程量：（1）基础不计面积，主楼面积以测绘报告测绘面积为准，地下室面积以施工蓝图面积为准，坡道、门楼不计算面积；（2）最终面积不得超过审计报告面积；（3）合同范围内未施工内容，按市场单价计算扣减合同总金额；（4）计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》及现行定额中的计算规则执行。**标段一：2#、3#、4#及部分地下室，建筑面积约28000㎡（主楼建筑面积约20600㎡，地下室建筑面积约7400㎡（含人防地下室1700㎡）。标段二：1#、5#、6#、7#及部分地下室，建筑面积约28900㎡（主楼建筑面积约20400㎡，地下室建筑面积约8500㎡）。**

1.5施工范围界限：（1）排烟风机、消防喷淋水泵、排污泵等用电设备，由乙方送电至末端配电箱，其余配电箱设备安装以及出线部分施工由消防专业负责；（2）消防照明应急灯、疏散指示灯，管线预埋及灯具安装由消防专业负责；（3）给水干管就近施工至室外离外墙10m内阀门井内，室内排水干管就近接至室外离外墙10m内检查井内；（4）地下及屋顶消防水箱、消防水泵、排污泵等给排水管道设备安装由消防专业队伍负责；（5）屋顶生活水箱给水干管就近从消防水箱给水干管上开T接入，室外给水环管由消防队伍施工。

**二、承包方式**

2.1以固定含税综合单价包干（包含但不限于：人工、与作业相关的工具及辅材、现场文明施工、安全防护、临时设施、办公费、税金等本工程所含的全部费用）。甲方仅提供主材（水管、电线、开关），**辅材由乙方提供（铁丝、扎丝、胶水、电工胶布、胶带、焊条），所提供的的辅材必须提供样品报项目部审批且为合格产品。**

2.2包质量、包安全、包工期、包现场文明施工、包人工、包辅材、包机械、包验收、包清扫、包税金等内容。

**三、承包范围**

3.1承包范围：施工图纸范围内所有水电工程施工内容及所有安全文明措施。

3.2**作为一般承包人根据实际情况推断出为完成此项完整工程所需要的全部内容。**

**以上承包范围及工作内容所需要的所有费用均已包含在单价中。**

**四、质量、安全、现场文明施工及技术要求**

4.1工程质量标准：（1）合格，根据承包合同要求，乙方承包的所属工程质量必须达到一次交验合格，符合国家工程质量验收标准。（2）所有工序必须样板先行，未达到业主、甲方、监理要求的，一律不得进入下道工序。**（3）需要前期预埋套管的一律按要求预埋到位，未按要求预埋的，按1000元/处进行处罚。**

4.2安全要求：**确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零。**

4.3**现场文明施工要求：达到赤壁市赤马港建筑安装工程有限公司现场文明施工标准化要求。**

4.4对甲方、建设单位、监理单位、国家职能管理部门提出不符合质量要求的地方，乙方必须立即整改并承担因此而发生的一切费用，工期不予顺延。

**五、承包价格**

5.1本项目单价为含税综合包干单价，主楼 元/㎡，地下室 元/㎡，且提供 %增值税专用发票/普票。

5.2此单价包括但不限于：①人工费、辅材费、机械费、设备进出场费（含二次进出场费）、安全文明施工费、卸货费、转运费、临时设施费、成品保护费、住宿费、交通费、办公费、就餐费、赶工补偿费、扬尘处理费、施工现场清洁费、施工措施费、管理费、利润、税金等费用；②施工引发的罚款、运输车辆违章、肇事的责任和费用；③由于施工造成的其他建筑物和市政设施、管线损坏的修复和赔偿费用；④负责所有工人的劳动保护及养老保险费、各种税金、利润、国家和地方规定的任何收费；⑤因各方面原因所产生的窝工费。无论任何情况，合同单价均不作调整。

**5.3作为一般承包人根据实际情况推断出为完成此项完整工程所需要的全部工作及费用。**

**六、工期及人员要求**

6.1（1）总工期300个日历天。具体开工日期以项目部通知为准。为确保项目在约定工期内完工，乙方在特定时间段必须分两班倒作业，未按要求落实的，视为乙方违约，每天承担5000元的违约责任。（2）总工期每逾期一日，按1000元/天向甲方支付违约金。工期不因任何因素作出调整，包括但不限于：天气等。

6.2**现场管理人员要求：**现场负责人1名、施工员1名、专职安全员1名、杂工1名。（2）提供现场负责人、施工员、专职安全员名单及联系方式，供发包人进行核实。经核实，如存在以下2种情况，视为无效报名文件。①无法到现场履职。②现场施工经验不足。（3）现场管理人员及施工员名单自进场之日起3个月内不得进行更换，每更换1人，承包人需向发包人支付违约金2万元。

**七、付款方式**

7.1地下室完成，甲方向乙方支付已完成工程总价50%的进度款；主体封顶，甲方向乙方支付已完成工程总价50%的进度款；项目完工，甲方向乙方支付至已完成工程总价70%的进度款；项目竣工验收合格后，甲方向乙方支付至已完成工程总价90%的进度款；甲乙双方完成结算工作，甲方向乙方支付至工程总价95%的进度款；结算总价款的5 %作为保质金，质保期1年，自项目竣工验收之日起计算，到期后无息退还（应扣除保修期间发生的由甲方代付的保修费用）。

**7.2乙方必须按月发放务工人员工资。否则产生的一切经济及法律责任均由乙方承担。**

7.3乙方申报工程款时需提供**申请书、现场形象进度照片、工程量计算式、施工合同，**报项目部审批。

7.4每次付款前乙方需开具合法合规的与业务内容相匹配的发票给予甲方，否则甲方有权拒绝支付任何款项。甲方付至合同结算总价的95%时，乙方必须在甲方付款前提供至结算总价100%的合法发票。否则，甲方有权顺延付款时间而无需承担任何违约责任。

7.5甲方可通过银行转账或支票方式支付，不论甲方采用何种方式支付，乙方须保证提供的账号资料准确无误，若因账户信息有误，由此产生的一切纠纷和责任由乙方承担；如乙方收款银行账号发生更变，也应及时书面通知甲方。否则，由此产生的付款退款及一切后果由乙方承担。乙方指定账户信息如下：户名 ，账号 ，开户银行 。

**八、甲方权利义务**

8.1甲方委派 为本工程甲方现场代表，联系电话 ，负责合同履行。现场代表有权监督工程质量、进度、安全、文明施工等管理工作，对乙方在操作过程中存在的工期、质量、安全、文明施工等问题有权提出限期整改、处罚措施，并有权解除本合同。甲方因此解除合同的，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。

8.2甲方有权代为发放工人工资，并负责监督工人工资情况。有权选择将工程款支付给乙方、乙方的专业分包方或班组。甲方选择将工程款直接支付给乙方的专业分包方或员工，视为甲方已履行完毕支付工程款义务，乙方对此应当予以配合、确认。

8.3负责审核乙方编制的施工组织方案及材料计划。按照合同约定向乙方履行合同付款义务。

8.4甲方有权增减乙方的承包内容和工作量。

8.5负责协助乙方处理在施工中与其他交叉施工队伍的关系。

8.6甲方在履约过程中对乙方所做出的任何认可或批准，均不免除或减轻乙方的质量、安全、进度等责任。

8.7甲方向乙方提供施工用水、用电接驳点,剩余事宜由乙方负责。

8.8若甲方认为乙方的施工进度不能满足工期要求时，甲方有权将乙方承包范围内的部分工作量划出，交由其他承包人完成，且乙方必须承担一切费用，并承担甲方由此造成的一切损失，乙方不得提出异议。

8.9工程中途因甲方或业主原因造成工程停建、缓建，甲乙双方应积极采取有效措施。

8.10乙方应向甲方支付的罚款及承担损失的违约金，甲方有权在应付未付款中直接扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

**九、乙方权利义务**

9.1经甲方同意，乙方委派驻工地现场负责人 代表乙方履行本合同，联系电话 。负责施工期间的全面管理，包括但不限于：施工期间的施工进度、质量、安全和文明施工等现场施工管理。现场负责人不在现场时应明确其带班人员负责，未按要求落实的，每次罚款1000元。**现场负责人外出，应向项目经理请假，经批准后方可离开现场。**若乙方变更现场代表，须提前7天以书面形式通知甲方并经甲方认可，其后任必须承担前任应负的责任。

9.2进场前三天，乙方应向项目部提交**资质证书、施工组织方案、进场人员名单、施工合同、保单等资料**，经项目部审核同意后进场。乙方未提供保单的，甲方有权代为购买，费用直接在工程款中扣减。

9.3乙方必须按图施工，严格遵守国家有关规范、条例以及项目部的要求。

9.4未经甲方同意，本工程不得另行转包，否则甲方有权收回本工程另行安排，所造成的一切经济损失由乙方承担。

9.5乙方必须根据现场实际需要制定详细的材料计划（不得有错误或不需要的材料出现，若有错误的现象发生，乙方照价赔偿），乙方人员在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，如有浪费现象，第一次照价赔偿，第二次双倍赔偿，再次发生三倍赔偿，以此类推，最低按每次罚款200元；若有偷窃行为，直接移送公安机关。甲方采购的材料由甲方项目部相关人员参与监督乙方接收领用，乙方接收领用后的材料由乙方全权负责保管，直至工程完成，期间所造成的损失全部由乙方承担。**工程完成时，若乙方领用数量超出按竣工图核定的数量3‰，超过部分的材料金额由甲方在结算时从乙方工程款中扣除。**所有余料、废料由乙方整理成堆，甲方负责处理，未按要求落实的，每次罚款200元，私自变卖的，罚款5000元—10000元。

9.6按相关安全法规进行安全工作，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在工作过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

9.7乙方应按标准化工地和文明工地标准组织施工，若甲方、业主、监理及政府有关部门在检查文明施工达不到约定要求，乙方应支付因自身原因所造成的处罚并承担一切经济损失。并且甲方有权在工程进度款中抵扣罚款金额。

9.8乙方应做到文明工作，处理好与其他在建专业施工队伍的关系，同时遵守甲方现场施工的管理规定，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到逐层清理，工完场清。

9.9如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程款中扣除。

9.10乙方应及时与甲方沟通，根据施工进度，主动做好协调工作。施工过程中，如出现异议，应及时协商解决，不得擅自停工或借故拖延工期。因乙方原因造成停工或延误工期所造成的损失均由乙方承担。

9.11必须服从业主、总包方、监理的统一管理和现场的统一协调，做好与监理、总包方及其他交叉施工单位的配合工作。

9.12乙方进场前须向甲方项目部提供现场所有劳务人员身份证，并录入人脸识别考勤系统。乙方现场所有劳务人员每天上下班必须通过实名制通道，考勤记录作为发放工资的唯一依据。乙方不得录用在逃在案人员。

9.13乙方应及时支付劳务工作者工资，若乙方发生拖欠劳务工作者工资，经甲方或行政主管部门核实无误，甲方有权在乙方的工程款中直接划拨相当款项代乙方支付被拖欠的劳务工作者工资，且每发生一次，乙方应向甲方支付被拖欠的劳务工作者工资5%的违约金，由此造成的所有责任由乙方承担。

9.14乙方在达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方发出付款通知及提供相关资料。若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

9.15保修期内发生的维修，由甲方书面或电话通知，乙方必须在8小时内答复并在24小时内赶赴现场处理。否则，甲方可另请第三方处理，由此发生的费用从质保金中扣除并可以发生费用的两倍处罚乙方。

9.16现场所有人员必须着甲方统一工作服，佩戴安全帽，由乙方合同签订人在公司办理服装领用手续，押金100元/套，项目完工，按归还套数退押金。

9.17对于合同外的工程，甲方要求乙方施工，乙方不得拒绝或不得恶意报高价（不得高于市场行情）；若现场要求乙方施工，乙方拒绝或恶意报高价的，甲方有权找其他人施工，产生的费用全部由乙方承担，并从工程款中直接扣除。

**9.18任何情况下，乙方都应维护甲方形象、声誉。不得采用或借用任何措施给甲方造成声誉风险，如出现此类情况，乙方按合同总价30%向甲方支付违约金。**

**9.19乙方负责自身所有施工洞口的封堵、修补等工作，因自身封堵、清理等工序不及时造成后期费用，一律由乙方承担，甲方有权在工程款中直接扣减。**

**十、安全要求**

10.1乙方必须无条件执行甲方安全管理规定和安全生产的指令。对所有进场人员进行安全教育并做好记录，做好各种安全防护措施，乙方所有人员的人身安全、工伤事故责任及处理均由乙方负责。

10.2乙方必须建立健全安全管理组织机构，建立安全责任人、专职安全员、配合甲方做好安全教育及日常安全工作。

10.3乙方进场的管理人员必须熟知安全生产相关法规、规范、标准、要求和技能。上岗前进行三级安全教育，对人员逐一登记，填好安全教育日志。**做好每天班前安全交底，每周安全教育，教育记录记入班组施工日志。**

10.4对于承包范围的安全防护要及时设置，对安全隐患要及时处理。否则，甲方有权安排其他人员进行清理，所支工资在乙方工程款中双倍扣除。

10.5乙方必须确保特殊工种操作人员持有特种作业人员操作证。特殊工种上岗证原件必须放在工地随时准备备查，做到人证一一对应。

10.6由于乙方人员操作不当或违反操作规程等自身原因造成的安全事故或造成他方人员伤亡，由乙方承担一切损失和责任。因乙方及作业人员的原因造成安全事故、治安事件，其责任和费用均由乙方承担，同时甲方对乙方按规定进行处罚。

10.7当乙方出现重大安全事故时必须立即报告甲方，并负责保护好现场，其事故处理只能由甲、乙双方代表协商处理，乙方不得以受害者为借口进行要挟、聚众闹事及阻碍生产，未按要求落实的，保证金不予退还。

**十一、现场文明施工要求**

11.1乙方必须按甲方要求做好施工现场和生活区的文明施工管理工作，确保达到并保持政府有关部门及甲方现场文明要求。

11.2施工现场操作完毕后，及时清扫干净，做到工完场清、工完料尽，现场所有材料和半成品按甲方要求分类堆码整齐，工具、用具摆放整齐有序；否则，甲方有权安排其他人员进行清理，所支工资在乙方工程款中双倍扣除。

11.3乙方在施工期间，应着统一工装。严禁违章作业、不戴安全帽、系安全绳、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、扯皮打架等不文明行为。未按要求落实的，每人每次罚款200元。

11.4交工验收之前，做好一次全面清洁，并配合甲方做好各级验收工作。

**十二、劳动管理要求**

12.1乙方严禁使用18岁以下未成年工，男年满60周岁、女年满55周岁以上的成年工和属于建筑安装行业禁忌作业的人员以及身份不明和畏罪潜逃的人员。

12.2乙方所使用的人员由乙方负责管理和教育，必须遵守国家的法律、法规、甲方的管理制度、现场管理要求。

12.3乙方进场必须确保各项工作有充足的劳动力，经确定的人员，未经甲方书面准许，乙方不得擅自撤走进驻工地的任何人员。乙方人员无法满足项目要求时，甲方可另请其他务工人员进场，所有费用由乙方承担。

12.4乙方进场前须向甲方项目部提供进场人员身份证，并录入人脸识别考勤系统。乙方现场所有人员每天上下班必须通过实名制通道。

12.5所有劳动工作者工资均采用实名制支付，实名制系统考勤记录作为发放工资的唯一依据。

12.6乙方负责统计劳动工作者用工情况，并制作工资发放表，由甲方负责代为发放。若发现乙方在此过程中造假，甲方有权对乙方处以造假金额两倍以上的罚款。

12.7工作期间、工地范围内严禁喝酒、斗殴等，由此造成的一切安全事故由乙方负责，严重时出现违法治安管理条例或刑事事故的，移交公安机关处理。

**十三、罚则**

13.1**发生直接经济损失30万元以上的生产安全事故，按合同总金额的5%处罚并承担主管部门的罚款及一切经济损失。**

13.2项目班组管理人员在岗时间每月不得少于26天，未按要求落实的，每人每次罚款1000元。

13.3落实安全生产三级教育制度，未组织进行安全生产教育并考试合格的、未积极配合项目部安全生产教育活动，每人每次罚款200元。

13.4乙方未按甲方安全生产要求、质量要求、现场文明施工要求、劳动者管理要求等内容进行落实的，甲方有权处以乙方每人每次最低200元的罚款。

13.5乙方未在甲方制定的工期要求完成的，每延迟一天，按1000元/天支付违约金并追究由此造成的经济损失。如节点工期延误超5天的（自甲方向乙方发出告知函之日起计算），甲方有权辞退乙方，并按完成工程量的70%结算工程款。

13.6自进场开始，乙方必须严格按照甲方总体工期计划执行，按照甲方要求需要加班加点的，乙方要无条件服从。否则，罚款1000元/次。

13.7乙方在施工中如果中途退场，保证金不予退还，工程款结算乙方同意按照乙方班组所完成的工程量的70%进行结算，并承担所有违约责任。

13.8所有工序必须样板先行，未达到业主、甲方、监理要求的，一律不得进入下道工序，未按要求落实，每次罚款5000元。连续2次（含）以上的，直接退场，并按已完成工程量的70%进行结算，并承担所有违约责任。

**十四、履约保证金**

14.1**本工程履约保证金为人民币: 壹 万元，履约保证金不计利息或资金占用费。**

14.2保证范围：乙方按合同约定全面履行义务。出现下列情形时保证金不予以退还，包括但不限于：①因乙方原因不能按约定工期完工；②工程质量不能达到一次性验收合格；③出现安全责任事故，造成人员重大伤残；④中途退场；⑤合同签订后5个工作日内人员未进场；⑥报名/报价文件承诺事项。

14.3履约保证金返还时间： 主体封顶 。

**十五、违约责任**

15.1甲方无正当理由未按本合同约定支付任何一期合同价款的，自构成逾期支付之日起，给予15天宽限期，15天宽限期过后，每逾期一日，按逾期未付的应付价款金额银行存款活期利率向乙方支付违约金，并顺延延误的工期。

15.2乙方未能按合同约定期限内完工的，每逾期一日，按1000元/天向甲方支付违约金。逾期超过五日，甲方有权解除合同。

15.3乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同。

15.4乙方擅自中途更换工作主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成工期延误的，乙方应当承担违约责任，并赔偿甲方的经济损失。

15.5甲方依本合同之规定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工作量。未经甲乙双方共同签证的工作量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场。

15.6甲方依本合同之规定解除合同的，甲方有权单方解除合同清退乙方出场，按乙方完成合格工程量总价款的70%支付(其余措施费不予结算)，造成的损失甲方直接在工程款中扣减。包括但不限于：乙方不能履行合同中约定的质量、进度、安全、现场文明施工要求的。

15.7乙方不按时进场施工，在甲方发出书面通知后的三日内仍不进场的，甲方有权解除合同，履约保证金不予返还。

15.8因乙方施工造成甲方工程质量问题的，甲方有权向乙方追究由此而产生的经济、法律责任。

15.9乙方应向甲方支付的罚款及承担损失的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

**十六、合同终止**

有下列情形之一的，合同权利义务终止。①本合同因已按约定履行完毕而自然终止；②本合同经各方协商一致而终止；③本合同因一方出现本合同约定的违约情形，另一方发出解除合同的通知；④法律法规规定终止的其他情形。

**十七、保密条款**

17.1在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

17.2一方违反上述约定导致合同其他方遭受损失或不利影响的，责任方应按工程预算总价款的10%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

17.3保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

**十八、争议的解决**

18.1甲方对本合同任何条款有最终的解释权。凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不成，任何一方均可向合同履行地（即工程所在地）人民法院诉讼解决。

18.2本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约金外，还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于：律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通食宿费等。

**十九、其它**

19.1本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

19.2本合同一式 叁 份，甲方 贰 份，乙方 壹 份，每份均具同等法律效力。

**甲方（盖章）： 乙方（盖章）：**

**法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：**

**授权委托人（签字）： 授权委托人（签字）：**

**联系电话： 联系电话：**

**地址：赤壁市赤马港办事处 地址：**

**签约日期： 签约日期：**

**附件：合同后需附营业执照、法人身份证。非法人签字的需提供经办人身份证、法人授权委托书。**

附件1

**廉洁协议**

**甲方：** 赤壁市赤马港建筑安装工程有限公司

**乙方：**

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，结合工程建设的特点，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在建设工程承发包、签约、履行过程中廉洁自律。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先报公司批准。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方不得为谋取私利与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者私下达成协议。

九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。**甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请参与权。**

十、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，**甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1%—5%的违约金。**由此给甲方造成的损失均由乙方承担。甲方有权按合同终止和解除条款执行。

十一、本廉洁协议作为 “赤马港片区安置房小区”项目“水电清包”工程施工合同的附件，与合同具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

十二、本协议一式 叁 份，甲方 贰 份，乙方 壹 份。

甲方： 乙方：

法定代表人 法定代表人

授权代理人： 授权代理人：

联系电话： 联系电话：

签约日期： 签约日期：